## Hoja1
Nro | Fecha de Identificación | Nombre del Riesgo | Descripción | Tipo | Origen | Impacto | Probabilidad | Magnitud | Responsable de Seguimiento | Tipo de Accion a tomar en el seguiiento | Accion a Tomar para seguimiento | Plan de Contingencia Asociado
1 |  | Sobredemanda | No corresponder la demanda de los usuarios | Funcional | Interno | 3 | 12.5% | 0.375 | Analista Funcional | Preventiva | Follow up en cada cierre de iteración | Implementar un seguimiento y ajuste de la capacidad del sistema para adaptarse a la demanda. Esto implica monitorear continuamente la carga del sistema y escalar recursos según sea necesario para evitar la saturación.
2 |  | Subdemanda | Que por la extensión del alcance de la aplicación no se termine usando | Humano | Interno | 5 | 50% | 2.5 | Lider de Proyecto | Preventiva | Follow up en cada cierre de iteración | Realizar un monitoreo constante de las necesidades del usuario y estar preparado para ajustar el alcance del proyecto si es necesario. Esto podría incluir la adición o eliminación de características según la demanda del usuario.
3 |  | Responsabilidad legal por actos de los usuarios en los eventos | Un usuario comete un acto en un evento suceptible de generar responsabilidad legal | Humano | Interno | 4 | 33% | 1.32 | Gerente de Desarrollo | Preventiva | Acuerdo | Establecer acuerdos claros con los usuarios para limitar la responsabilidad legal en caso de actos indebidos. Esto puede incluir la firma de acuerdos de exención de responsabilidad y la implementación de políticas de seguridad robustas.
4 |  | Abandono intempestivo de personal importante | Una persona importante para la app renuncia antes de que la app se consolide | Humano | Interno | 3 | 50% | 1.5 | Lider de Proyecto | Preventiva | Acuerdo | Desarrollar un plan de sucesión para mitigar el riesgo de abandono intempestivo de personal clave. Esto implica identificar y formar a posibles sucesores y asegurarse de que haya documentación adecuada sobre procesos y responsabilidades.
5 |  | Modificación intempestiva de la economía | Sobresalto economico de magnitud no previsible | Humano | Externo | 5 | 50% | 2.5 | Gerente de Desarrollo | Preventiva | Mes a mes | Establecer medidas de contingencia para responder a cambios económicos inesperados. Puede incluir la diversificación de fuentes de financiamiento, la creación de reservas de capital o la revisión periódica de los presupuestos para adaptarse a la situación económica.