## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
1 | Como adherente quiero buscar evento con la finalidad de encontrar un evento al cual anotarme | Creacion de un endpoint que obtenga todos los eventos de la tabla EVENTO de la base de datos | Franco | Terminado | 20 | 7 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | Agregar filtros al endpoint de busqueda de eventos para poder obtenerlos filtrados de la base de datos | Franco | Terminado | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | Crear una vista en el proyecto de react en la que se puedan ver todos los eventos y buscarlos por filtros | Franco | Terminado | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
|  | Creacion de un endpoint para obtener los datos de un evento desde la base de datos pasandole el id del evento como parametro | Franco | Terminado | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | 17 | 7 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0
|  | Documentar |  | Terminado | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0
|  | Testear |  | Terminado | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0
2 | Como organizador quiero crear un evento con la finalidad de que aparezca disponible para otros usuarios | Creación de un nuevo endpoint que almacene un nuevo evento en la Base de Datos de Eventos | Tomas | Terminado | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | Verificacion de categorías de acuerdo a Enum de Categorias de Eventos | Tomas | Terminado | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | Validación de los datos ingresados del evento en un bloque de consistencia con atomicidad en la Base | Tomas | Terminado | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0
|  | Función pública que informe si los datos almacenados del evento creado se encuentran visible ante requerimientos de otros usuarios de la app | Tomas | Terminado | 18 | 1 | 17 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18 | 0
|  | Documentar | Tomas | Terminado | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0
|  | Testear | Tomas | Terminado | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
3 | Como organizador necesito modificar los datos de mi evento con la finalidad de que se reflejen los cambios en mi evento y que los demas usuarios los vean | Actualización efectiva de datos en la tabla correspondiente en la BD | Sebastián | Terminado | 15 | 1 | 14 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0
|  | Envio de mensaje por correo elctronico registrado y bandeja de mensajes de la aplicacion; a todos los usuarios relacionados conevento | Sebastián | Terminado | 20 | 2 | 18 | 1 | 17 | 2 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | La interfaz que visibilizan los usuarios se renderiza con los nuevos cambios | Sebastián | Terminado | 15 | 3 | 12 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0
|  | Validación final de todo el porceso de cambio mediante manejo de errores | Sebastián | Terminado | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
|  | Documentar | Sebastián | Terminado | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0
|  | Testear | Sebastián | Terminado | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0
4 | Como organizador quiero eliminar evento con la finalidad poder que no exista más para nigun usuario | Desarrollar Funcion para verificar permiso Ok del organizador | Gonzalo | Terminado | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0
|  | Desarrollar protección de eliminacion accidental, desarrollando una función que en caso de tener permiso ok, solicite la confirmación de la eliminación | Gonzalo | Terminado | 20 | 2 | 18 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0
|  | En caso de tener permiso ok, y de confirmar la misma, borrar todo el registro del evento de forma completa en la Base de Datos de Eventos | Gonzalo | Terminado | 20 | 3 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | 14 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0
|  | Para el caso de haber inscriptos al evento borrado, desarrollar funcion de aviso a los mismos, acerca de la eliminación. | Gonzalo | Terminado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0
|  | Documentar | Gonzalo | Terminado | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0
|  | Testear | Gonzalo | Terminado | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0
5 | Como adherente quiero sumarme a un evento con la finalidad de estar inscripto en el mismo | Crear endpoint para que pasando un id de cliente y un evento se hagan todas las validaciones y agregue al cliente al array de adherentes del evento en la BD | Agustin | Terminado | 23 | 5 | 18 | 6 | 12 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
|  | Conectar listado de adherentes del front para que se actualize cuando hay cambios en la bd con respecto al evento | Agustin | Terminado | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0
|  | Documentar | Agustin | Terminado | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 | 16 | 4 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0
|  | Crear interfaz para que usuario pueda acceder a los eventos adheridos | Agustin | Terminado | 12 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Crear los eventos de notificacional usuario a traves del mail y la apliacion | Agustin | Terminado | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0
|  | Testear | Agustin | Terminado | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 350 | 34 | 314 | 32 | 165 | 35 | 145 | 29 | 131 | 35 | 110 | 34 | 90 | 28 | 72 | 32 | 54 | 45 | 29 | 46 | 12 | 203 | 0